## 'Add Work Zone'
Name | Description | IMPACT
SP# 0214-47 | Continuous Lighting | LOW
SP# 0283-33 | Replace Fencing | LOW
SP# 1901-171 | Landscaping | LOW
SP# 1909-98 | Signage Replacement | LOW
SP# 1913-103 | Replace Signal | MED
SP# 1981-124 | ? | HI
SP# 1982-188 | Replace Lighting | LOW
SP# 1985-149 | .+Aux Lane, & rehab | HI
SP# 2722-91 | Drainage/Curb/Gutter | LOW
SP# 2734-50 | Landscaping | LOW
SP# 2771-109 | Intall Snow Fence | LOW
SP# 2772-112 | Intall Traffic Mgmt Sys | LOW
SP# 2773-10 | Bit Mill & Overlay, Repairs | HI
SP# 2775-26 | Bit Mill & Overlay, Bridge rehab | MED
SP# 2775-28 | add Infill wall and crash strut | MED
SP# 2775-29 | replace 2 culverts, struct, apron | MED
SP# 2781-432 | cent bit overlay, conc. rehab | MED
SP# 2781-467 | Replace Noise Wall | MED
SP# 2781-474 | Remove & Replace Noise Wall | MED
SP# 2781-496 | Paint, salvage and repair bridge | HI
SP# 2782-327 | MNPass Lane Construction | HI
SP# 2782-334 | Repair CHP 388 Bonds | LOW
SP# 2783-160 | Landscaping | LOW
SP# 2783-166 | Bit Mill & overlay, ADA | HI
SP# 2785-396 | Replace signals & ADA upgrds | MED
SP# 2785-400 | Construct enterance ramp | LOW
SP# 2785-419 | Landscaping | LOW
SP# 2789-156 | Traffic Mgmt Sys | LOW
SP# 6205-39 | Add 2 lane exit, aux lane, noise wall | MED
SP# 6212-174 | Replace Lighting Systems | LOW
SP# 6212-179 | Realign ramp using conc | MED
SP# 6212-185 | Replace Lighting Systems | LOW
SP# 6280-381 | Landscaping | LOW
SP# 6280-382 | Landscaping | LOW
SP# 6283-234 | Conc Overlay & Bit M&O | LOW
SP# 6284-185 | Cons Crssovrs & temp widening | LOW
SP# 8280-47 |  | HI
SP# 8286-81 |  | HI
SP# 8825-665 | Restripe lanes | HI

## 'Add Work Zone Config.'
Rote ID # | Memo | Start | End | Start Station | End Station
SP# 0214-47 | No Lane Config. Available | 2018-07-09 | 2018-09-07 | S954 | S962
SP# 0283-33 | No Lane Config. Available | 2018-05-07 | 2018-07-27 | S1591 | S1509
SP# 1901-171 | No Lane Config. Available | 2016-03-01 | 2016-06-30 | S74 | S74
SP# 1909-98 | No Lane Config. Available | 2018-07-02 | 2018-10-31 | S533 | S1164
SP# 1913-103 | No Lane Config. Available | 2018-04-16 | 2018-06-29 | S1596 | S1596
SP# 1981-124 | No Lane Config. Available | 2018-07-09 | 2021-11-01 | ST3550 | S37
SP# 1982-188 | No Lane Config. Available | 2018-07-10 | 2018-10-10 | S871 | S880
SP# 1985-149 | No Lane Config. Available | 2018-08-06 | 2019-10-16 | S1035 | S1362
SP# 2722-91 | No Lane Config. Available | 2018-07-09 | 2018-09-28 | S401 | S401
SP# 2734-50 | No Lane Config. Available | 2018-04-07 | 2018-11-30 | S384 | S388
SP# 2771-109 | No Lane Config. Available | 2018-09-10 | 2021-06-15 | ST3501 | S23
SP# 2772-112 | No Lane Config. Available | 2018-04-16 | 2018-07-15 | S769 | S1801
SP# 2773-10 | No Lane Config. Available | 2018-07-09 | 2018-10-29 | S301 | S315
SP# 2775-26 | No Lane Config. Available | 2018-08-01 | 2018-10-01 | S322 | S325
SP# 2775-28 | No Lane Config. Available | 2018-05-04 | 2018-08-17 | S326 | S326
SP# 2775-29 | No Lane Config. Available | 2018-05-04 | 2018-08-17 | S534 | S534
SP# 2781-432 | No Lane Config. Available | 2017-03-01 | 2018-07-01 | S76 | S128
SP# 2781-467 | No Lane Config. Available | 2017-11-13 | 2018-09-08 | S555 | S561
SP# 2781-474 | No Lane Config. Available | 2018-09-06 | 2018-11-01 | S553 | S561
SP# 2781-496 | No Lane Config. Available | 2018-05-07 | 2018-07-27 | S553 | S561
SP# 2782-327 | No Lane Config. Available | 2017-08-07 | 2021-10-22 | S57 | S566 | I35W
|  |  |  | S1810 | S76 | I94
|  |  |  | S64 | S64 | MN65
SP# 2782-334 | No Lane Config. Available | 2014-09-05 | 2018-03-01 | ST502 | ST3510
SP# 2783-160 | No Lane Config. Available | 2018-04-02 | 2018-06-29 | S568 | S571
SP# 2783-166 | No Lane Config. Available | 2018-07-09 | 2018-10-05 | S568 | S653
SP# 2785-396 | No Lane Config. Available | 2018-06-04 | 2018-07-16 | S518 | S1836
SP# 2785-400 | No Lane Config. Available | 2017-07-27 | 2018-11-18 | S192 | S192
SP# 2785-419 | No Lane Config. Available | 2018-09-10 | 2021-06-15 | S517 | S210
SP# 2789-156 | No Lane Config. Available | 2018-05-14 | 2018-07-16 | S280 | S291
SP# 6205-39 | No Lane Config. Available | 2018-09-10 | 2019-07-01 | S1823 | S1824
SP# 6212-174 | No Lane Config. Available | 2018-05-14 | 2018-06-16 | S591 | S593
SP# 6212-179 | No Lane Config. Available | 2018-07-09 | 2018-08-18 | S592 | S593
SP# 6212-185 | No Lane Config. Available | 2018-08-13 | 2018-10-26 | S851 | S858 | I35E
|  |  |  | S592 | S1828 | MN36
SP# 6280-381 | No Lane Config. Available | 2017-08-01 | 2018-07-15 | S621 | S621
SP# 6280-382 | No Lane Config. Available | 2017-08-01 | 2018-07-15 | S620 | S1963
SP# 6283-234 | No Lane Config. Available | 2018-04-16 | 2018-05-15 | S780 | S1048
SP# 6284-185 | No Lane Config. Available | 2018-07-09 | 2018-11-09 | S652 | S1555
SP# 8280-47 | No Lane Config. Available | 2017-08-01 | 2019-11-01 | S1523 | S1529 | I35
|  |  |  | S1530 | S1531 | I35E
|  |  |  | S1567 | S1568 | I35W
SP# 8286-81 | No Lane Config. Available | 2018-11-05 | 2020-10-01 | S1407 | S1028
SP# 8825-665 | No Lane Config. Available | 2018-04-09 | 2020-06-06 | S289 | S319 | I394
|  |  |  | S314 | S315 | I62